|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  Приказом  от 09.09.2024 № 113 - ОД  Приложение № 1 |

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**реализации профориентационного минимума с обучающимися**

**БОУ «Новокемская ОШ»**

**на 2024/2025 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Сроки** | **Ответственный** |
|  | **Подготовительный этап** | | |
| 1. | Формирование рабочей группы по реализации профминимума, назначение ответственного лица, педагога. | до 26.08.2024 | Директор |
| 2. | Информирование целевой аудитории о реализации профминимума, в том числе проведение родительских собраний и размещение информации о проекте в социальных сетях | до 10.09.2024 | Директор Классные руководители |
| 3. | Формирование списков обучающихся на 2024-2025 уч. год | до 09.09.2024 | Директор  Классные руководители |
| 4. | Сбор согласий на обработку ПД педагогов | до 09.09.2024 | Ответственное лицо |
| 5. | Сбор согласий на обработку ПД обучающихся ОО | до 09.09.2024 | Ответственное лицо |
| 6. | Прохождение ответственного лица и педагогов регистрации на платформе, заполнение личного кабинета, прикрепление согласия на обработку персональных данных | до 09.09.2024 | Муниципальный координатор  Ответственное лицо |
| 7. | Регистрация обучающихся 6-9-х классов, прикрепление согласия на обработку данных несовершеннолетнего | до 09.09.2024 | Ответственное лицо |
| 8. | Отчет о готовности к реализации профориентационного минимума в АУ ВО «ЦОПП Вологодской области» | до 25.08.2024года | Ответственное лицо |
| 9. | Формирование графика прохождения мероприятий профессионального выбора, внеурочной и урочной деятельности. Включение в расписание занятий по профориентации в рамках внедрения профориентационного минимума. | до 30.08.2024 года | Ответственное лицо  Классные руководители |
| **Основной этап** | | | |
| 1. | Участие в рабочих совещаниях по реализации профминимума, в том числе в режиме онлайн. | ежемесячно | Ответственное лицо |
| 2. | Сопровождение работы обучающихся в личных кабинетах. | сентябрь-май | Ответственное лицо |
| 3. | Проведение профориентационных уроков - вводного и тематического. | с 01.09.2024 по 10.10.2025 | Ответственное лицо |
| 4. | Сопровождение обучающихся при прохождении первой диагностики. | с 05.09.2024 по 16.10.2024 | Ответственное лицо |
| 5. | Родительское собрание попрофминимуму | октябрь | Ответственное лицо  Классные руководители |
| 6. | Обеспечение участия обучающихся во всех направлениях профминимума в соответствии с выбранным уровнем реализации. | в течение учебного года | Ответственное лицо  Классные руководители |
| 7. | Сопровождение обучающихся при прохождении второй диагностики | ноябрь | Ответственное лицо |
| 8. | Организация и проведение итоговых уроков– рефлексии | декабрь, май | Ответственное лицо |
| 9. | Сопровождение обучающихся при прохождении второй диагностики | март | Ответственное лицо |
| 10. | Родительское собрание по профминимуму | апрель | Ответственное лицо  Классные руководители |
| 11. | Обеспечение прохождения мероприятий профессионального выбора (экскурсий) на площадках предприятий обучающимися 6-9-х классов | в течение учебного года | Ответственное лицо  Классные руководители |
| 12. | Обеспечение прохождения курса внеурочной деятельности | в течение учебного года | Ответственное лицо  Классные руководители |
| **Проект «Проектория» в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка»** | | | |
| 13. | Участие обучающихся 1-9-х классов в открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ» | 01.09.- 31.12.2024 - 01.03-31.05.2025 | Ответственное лицо  Классные руководители |
| **Стратегический проект**  **«Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся Вологодской области»** | | | |
| 14. | Мониторинг профессиональных намерений выпускников 9 – го класса. | 01.09- 31.10.2024 | Ответственное лицо  Классные руководители |
| 15. | Организация участия в Едином дне профориентации в организациях области. | 01.11-30.11.2024 | Ответственное лицо  Классные руководители |
| 16. | Участие в областном профориентационном конкурсе «Шаг в будущее» | 01.11-30.11.2024 | Ответственное лицо  Классные руководители |
| 17. | «ПРОФГИД» | 01.09-31.05.2025 | Ответственное лицо  Классные руководители |
| 18. | Профориентационное онлайн мероприятие «Я поступаю в вуз!» | 01.03-30.03.2025 | Ответственное лицо  Классные руководители |
| 19. | Организация и проведение профориентационного тестирования обучающихся 8-го класса. | 01.02-29.03.2025 | Ответственное лицо  Классные руководители |
| 20. | Областное родительское собрание «Как помочь школьникам с профессиональным самоопределением» | 01.02-01.03.2025 | Ответственное лицо  Классные руководители |
| 21. | Профориентационная акция «Истории успешных выпускников» | 01.03-30.03.2025 | Ответственное лицо  Классные руководители |
| **Профориентационные мероприятия в рамках Единого календарного плана мероприятий**  **ЦОПП Вологодской области» в 2024-2025 учебном году** | | | |
| 22. | Региональный конкурс видеороликовдля обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций «Профессии будущего» | 05.09-25.11.2024 | Ответственное лицо  Классные руководители |
| 23. | Участие обучающихся в Дне карьеры молодежи | Октябрь 2024 | Ответственное лицо  Классные руководители |
| 24. | Областной конкурс профориентационных карт обучающихся 8-9 классов "Карта интересов" | 09.01-30.04.2025 | Ответственное лицо  Классные руководители |
| 25. | Единый день открытых дверей в ПОО | Март 2024 года | Ответственное лицо  Классные руководители |
| **Профориентационные проекты на базе АУ ВО « Центр опережающей профессиональной подготовки Вологодской области»** | | | |
| 26. | Проект **«Моя формула успеха»** для обучающихся 8-9 классов общеобразовательных организаций Вологодской области | | |
| 27. | Проект **«Шаг в профессию».** Мастер-классы для обучающихся ОО | | |
| **Заключительный этап** | | | |
| 28 | Подготовка итоговых отчетных документов и материалов реализации профминимума. | До 30.05.2025 года | Муниципальный координатор Ответственное лицо |